## Planning
Planning de chantier
Tâches, durées et dates ; la fin se calcule en jours ouvrés et le diagramme à droite se remplit seul.
Opération
Date de démarrage du chantier | 2026-11-02
Établi par
Indice
Semaine du (une colonne = 7 jours)
N° | Tâche | Lot / entreprise | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseur (n°) | Avancement (%) | Observations
1 | Installation de chantier | Entreprise générale |  | 5 |  |  | 100% | Lignes d'exemple : à supprimer.
2 | Terrassements et fondations | Lot 01 gros œuvre |  | 20 |  | 1 | 50%
3 | Élévation du rez-de-chaussée | Lot 01 gros œuvre |  | 15 |  | 2 | 0%

## Instructions
Mode d'emploi du modèle de planning de chantier
1. Saisissez la date de démarrage du chantier en haut : les colonnes du diagramme, une par semaine, se datent à partir d'elle.
2. Une ligne par tâche : numéro, désignation, lot ou entreprise, date de début, durée en jours ouvrés. La fin se calcule avec WORKDAY (samedis et dimanches exclus ; ajoutez une plage de jours fériés au troisième argument de la formule si besoin).
3. Pour enchaîner une tâche après une autre, saisissez son début comme =WORKDAY(F<ligne du prédécesseur>,1) et notez le numéro du prédécesseur.
4. Le diagramme à droite se colore sur les semaines couvertes par chaque tâche ; la part réalisée (colonne avancement) passe en vert. Une tâche dont la fin est passée sans être à 100 % est surlignée en rouge.
5. Ce planning sert à l'exécution et au suivi hebdomadaire ; il ne remplace pas le planning contractuel du marché, ni un logiciel de planification pour un chemin critique.
Les trois premières lignes sont un exemple : supprimez-les. Mirage suit l'avancement à partir des rapports de chantier et des photos et le rapproche du planning : miragemetrics.com/fr/construction
Modèle gratuit Mirage Metrics, miragemetrics.com/fr/outils. Libre d'utilisation et de modification.