## Situation
Situation de travaux
Avancement cumulé par poste, montant de la situation du mois, retenue de garantie et net à payer.
Opération
Lot
Entreprise
Situation n°
Période du
au
Taux de retenue de garantie | 5%
Taux de TVA | 20%
N° de prix | Désignation | Unité | Quantité marché | Prix unitaire HT | Montant marché HT | Avancement cumulé (%) | Montant cumulé HT | Cumul situation précédente HT | Montant de la situation HT | Reste à réaliser HT | Observations
2.01 | Cloisons plaques de plâtre 72/48 | m² | 850 | 48.5 |  | 60% |  | 16490 |  |  | Ligne d'exemple : à supprimer.
Totaux
Récapitulatif de la situation
Montant de la situation HT
Révision ou actualisation de prix HT (à saisir)
Travaux supplémentaires acceptés HT (à saisir)
Total HT de la situation
Retenue de garantie
Acompte HT
TVA
Net à payer TTC
La retenue de garantie est plafonnée à 5 % (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971) et peut être remplacée par une caution ; le taux et la TVA se saisissent en haut de la feuille.

## Instructions
Mode d'emploi du modèle de situation de travaux
1. Remplissez l'en-tête : opération, lot, entreprise, numéro de la situation, période, taux de retenue de garantie (5 % au plus) et taux de TVA.
2. Reprenez les postes du marché (DPGF ou BPU) avec leur quantité et leur prix unitaire : le montant marché se calcule.
3. Chaque mois, saisissez l'avancement cumulé de chaque poste en pourcentage et le cumul de la situation précédente : le montant cumulé, le montant de la situation du mois et le reste à réaliser se calculent. Un avancement supérieur à 100 % est surligné.
4. Le récapitulatif ajoute la révision de prix et les travaux supplémentaires acceptés, déduit la retenue de garantie, applique la TVA et donne le net à payer.
5. Le maître d'œuvre vérifie la situation et établit le décompte ; le délai de paiement court à partir de la réception de la demande (CCAG Travaux pour les marchés publics, contrat pour les marchés privés).
La première ligne est un exemple : supprimez-la. Mirage lit les situations, les DPGF et les attachements et rattache chaque montant à son poste : miragemetrics.com/fr/construction/situations-travaux
Modèle gratuit Mirage Metrics, miragemetrics.com/fr/outils. Libre d'utilisation et de modification.